TJ Spartak první brněnská – TJ Spartak první brněnská – TJ Spartak první brněnská

## PROJEKT

### Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu

# TJ Spartak první brněnská

Brno, prosinec 2020

Obsah

1.	Název projektu	2

2.	Předkladatel	2

3.	Řešitel projektu	2

4.	Charakteristika instituce, která projekt předkládá	2

5.	Popis výchozího stavu	3

6.	Cíl projektu	3

7.	Realizační plán a časový harmonogram	4

8.	Rozpočet projektu	6

9.	Plán hodnocení projektu	7

10.	Předpokládaný další vývoj 	7

11.	Závěr	8

12.	Seznam příloh	9

1.	Název projektu

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu TJ Spartak první brněnská

2.	Předkladatel

TJ Spartak první brněnská z.s., oddíl orientačního běhu, Štolcova 662/38, 618 00 Brno,

IČO 60552107

3.	Řešitel projektu

Mgr. Libor Zřídkaveselý, Skorkovského 153, Brno 636 00, RČ: 720703/3878

e-mail: zr@jaroska.cz, mobil: 604 996 773

Strukturovaný životopis řešitele je v příloze projektu.

4.	Charakteristika instituce, která projekt předkládá

TJ Spartak první brněnská je oddíl s dlouhou tradicí a patří k jedněm z nejstarších v Jihomoravském kraji.  V současnosti má oddíl necelých 100 členů a řadí se mezi středně velké oddíly v Jihomoravském kraji.

Tabulka 1: Struktura členské základny

| žákyně | 11 | žáci | 25 | žactvo | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dorostenky | 4 | dorostenci | 9 | dorost | 13 |
| ženy | 17 | muži | 24 | dospělí | 35 |
| celkem | 32 | celkem | 58 | úhrnem | 90 |

Zisk licencí pro rok 2021 v oddíle PBM:

E:	–

R:	–

A:	Bednařík, Bednaříková, Bukovac, Hovořáková, Odehnal, Procházková, Strýček, Zřídkaveselý A.

B:	Ježek D., Ježek F., Ježková, Kasza, Komenda, Zřídkaveselý M.

Prioritou současného oddílu je zaměření na výchovu mládeže.

Charakteristika oddílu orientačního běhu TJ Spartak první brněnská v současné době:

- dlouholetá tradice trenérů v trénování mládeže, podpořená aktuálním vznikem Sportovního centra mládeže;

- zvýšený počet žáků a dorostenců v oddíle (viz tabulka 1);

- v oddíle průběžně pracují 2 tréninkové skupiny, každé skupině se věnuje 1-2 trenéři;

- pořádání 6 – 7 soustředění ročně pro žactvo, dorost i dospělé, pravidelný letní tábor pro žactvo a mladší dorost;

- spolupráce při organizování tréninků, soustředění s různými oddíly napříč Českou republikou (společná soustředění  a mapové tréninky).

Výroční zpráva

Stanovy SK, ani zákony neukládají sportovním oddílům zpracování výroční zprávy. Jako výroční zpráva může sloužit hodnocení uplynulé sezóny určené pro každoročně vydávanou ročenku.

5.	Popis výchozího stavu

Projekt Sportovního centra mládeže v orientačním běhu TJ Spartak první brněnská pro rok 2021 navazuje na fungování SCM, které od počátků SVM fungovalo při oddílu SK Žabovřesky Brno.

6.	Cíl projektu

Poskytnout talentovaným závodníkům v orientačním běhu ve věku 15 –18 let z oddílu TJ Spartak první brněnská tréninkové a materiální zabezpečení pro jejich další výkonnostní růst.

Cíle pro rok 2021:

- výběr členů Sportovního centra mládeže Jihomoravské oblasti pro rok 2021;

- zkvalitnění pravidelných tréninků pro talentované závodníky;

- zajištění kvalitní regenerace a lékařského sledování;

- trenérské konzultace pro členy Sportovního centra mládeže a jejich případné trenérské vedení;

- příprava závodníků nejen pro výborné výkony v roce 2021, ale i snaha o co největší nabytí zkušeností pro trénink v juniorském a seniorském věku;

- snaha o vytvoření co nejlepších podmínek pro úspěšné vystoupení v celostátních soutěžích v orientačním běhu;

- umožnění kvalitního doladění přípravy ve formě řady soustředění po celý rok;

- využívat systém sledování výkonnostního růstu závodníků, který je ověřený a prozkoušený a pomáhá závodníkům v jejich rozvoji.

7.	Realizační plán a časový harmonogram

  - Koordinace tréninkových plánů s osobními trenéry	listopad 2020

  - Výběr členů Sportovního centra mládeže (opět cca 15 osob)	prosinec 2020

  - Sportovní lékařsko–pedagogické vyšetření	leden a květen 2021

  - Běžecká, mapová, taktická a technická příprava	leden – říjen 2021

  - Závodní období v orientačním běhu	duben – říjen 2021

  - Vyhodnocení činnosti, zpracování poznatků pro další období	říjen 2021

###### Tabulka 3: Plán akcí v roce 2021

| Termín | Popis akce | #### Počet osob |
| --- | --- | --- |
| prosinec | Výběr členů Sportovního centra mládeže Koordinace tréninkových plánů Lyžařské soustředění – Sklené u Žďáru nad Sázavou 01 | 15 15 15 |
| leden | Fyziologické vyšetření – Brno Lyžařské soustředění – Sklené u Žďáru nad Sázavou 02 | 15 15 |
| únor | Mapové soustředění – Chorvatsko Lyžařské soustředění – Krkonoše | 10 10 |
| březen | Mapové soustředění – Slovinsko | 10 |
| duben | Mapové soustředění – Malé Svatoňovice | 15 |
| květen | Mapové soustředění – Jeseníky Fyziologické vyšetření – Brno | 15 15 |
| červenec | Mapové soustředění – Rakousko | 20 |
| srpen | Mapové soustředění – Švédsko Letní tábor a soustředění – Lubenec | 10 15 |
| září | Mapové soustředění – Jeseníky | 15 |
| říjen | Mapové soustředění – Rakousko Regenerační soustředění – Slovensko Vyhodnocení činnosti centra, příprava sezóny 2021/2022 | 10 15 – |

###### Tabulka 4: Pravidelné tréninkové možnosti SCM

| Den | Doba | Typ tréninku | Místo |
| --- | --- | --- | --- |
| Pondělí | celoročně | běžecký | místo dle domluvy |
| Úterý | zima, jaro jaro, léto | posilování běžecký | tělocvična ZŠ Kotlářská dráha ZŠ Horní |
| Středa | zima zima jaro, léto | běžecký teoretický mapový | Lesná – ZŠ Milénova Lesná – ZŠ Milénova okolí Brna |
| Čtvrtek | zima jaro, léto | hry + obratnost běžecký | Kotlářská – tělocvična ZŠ Holedná – Kohoutovice |
| ##### Pátek | zima, jaro | noční mapový trénink | blízké okolí Brna |
| Sobota | zima jaro, léto | mapový nebo kros závod OB | blízké okolí Brna ČR |
| ##### Neděle | zima jaro, léto | mapový trénink nebo závod závod OB | blízké okolí Brna ČR |

Členové Sportovního centra mládeže pro rok 2021:

Viz přílohy 3 a 4.

Personální zajištění činnosti SCM pro rok 2021:

Jádro realizačního týmu (viz příloha 5) tvoří trenéři, kteří se podíleli na úspěšném fungování SCM již v předchozích letech. Realizační tým je vytvořen z trenérů podílejících se na činnosti družstva a v případě potřeby bude doplněn o další trenéry, jejichž závodníci budou zařazeni do SCM.

Přehled trenérského zabezpečení jednotlivých akcí v roce 2021:

Sklené 01 – Komenda, Přikryl, Zřídkaveselý;

Sklené 02 – Komenda, Přikryl, Zřídkaveselý;

Chorvatsko – Přiryl, Zřídkaveselý;

Krkonoše – Komenda. Zřídkaveselý;

Malé Svatoňovice – Bukovac, Bukovacová, Komenda, Přikryl, Zřídkaveselý;

Jesníky 01 –Komenda, Přikryl, Zřídkaveselý;

Rakousko 01 – Bukovac, Bukovacová, Komenda, Přikryl, Zřídkaveselý;

Švédsko – Přikryl, Zřídkaveselý;

Lubenec – Bukovac, Bukovacová, Komenda, Přikryl, Svoboda, Zřídkaveselý;

Jeseníky 02 –Komenda, Přikryl, Zřídkaveselý;

Rakousko 02 – Přikryl, Zřídkaveselý;

Slovensko – Bukovac, Bukovacová, Komenda, Přikryl, Svoboda, Zřídkaveselý

8.	Rozpočet projektu

Projekt bude v letošním roce financován z přidělených grantů Nadace OB, Jihomoravského kraje, města Brna a z příspěvků závodníků zařazených do centra.

###### Tabulka 7: Návrh rozpočtu

| Termín | Akce | #### Grant #### Nadace OB | #### Ostatní | #### Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| leden | Soustředění Sklené 02 Fyziologické vyšetření | 10 000,– Kč 5 000,– Kč | 15 000,– Kč 5 000,– Kč | 25 000,– Kč 10 000,– Kč |
| únor | Soustředění Chorvatsko Soustředění Krkonoše | 0,– Kč 10 000,– Kč | 80 000,– Kč 15 000,– Kč | 80 000,– Kč 25 000,– Kč |
| březen | Soustředění Slovinsko | 0,– Kč | 40 000,– Kč | 40 000,– Kč |
| duben | Soustředění Malé Svatoňovice | 10 000,– Kč | 15 000,– Kč | 25 000,– Kč |
| květen | Soustředění Jeseníky 01 Fyziologické vyšetření | 10 000,– Kč 5 000,– Kč | 10 000,– Kč 5 000,– Kč | 20 000,– Kč 10 000,– Kč |
| červenec | Soustředění Rakousko 01 | 0,– Kč | 30 000,– Kč | 30 000,– Kč |
| srpen | Soustředění Švédsko Letní tábor – Lubenec | 0,– Kč 20 000,– Kč | 80 000,– Kč 50 000,– Kč | 80 000,– Kč 70 000,– Kč |
| září | Soustředění Jeseníky 02 | 10 000,– Kč | 10 000,– Kč | 20 000,– Kč |
| říjen | Soustředění Rakousko 02 Hodnotící sraz – Slovensko Hodnocení a příprava SCM | 0,– Kč 0,– Kč 0,– Kč | 15 000,– Kč 25 000,– Kč 0,– Kč | 15 000,– Kč 25 000,– Kč 0,– Kč |
| ostatní | Mapové tréninky – jaro, léto Regenerace a rehabilitace Nájmy (dráha, tělocvična) Režijní náklady SCM Odměny trenérům | 10 000,– Kč 0,– Kč 0,– Kč 0,– Kč 10 000,– Kč | 0,– Kč 5 000,– Kč 10 000,– Kč 5 000,– Kč 0,– Kč | 10 000,– Kč 5 000,– Kč 10 000,– Kč 5 000,– Kč 10 000,– Kč |
| Celkem |  | 100 000,– Kč | 415 000,– Kč | 515 000,– Kč |

Částky jsou kalkulovány na základě mnohaletých zkušeností řešitele s organizováním tréninkových soustředění a táborů. V částce ostatní jsou ukryty veškeré dotace nebo sponzorské dary, které se podaří na projekt získat. V současné době jsou podány grantové projekty Jihomoravskému kraji (ve výši 300 000,– Kč), Magistrátu města Brna (ve výši 150 000,– Kč). V loňském roce se touto cestou podařilo získat nemalé prostředky z rozpočtu Jihomoravského kraje a magistrátu města Brna.

Jisté příjmy jsou z oddílu PBM (příspěvek ve výši 100 000,– Kč). Případné další náklady nesou mateřské oddíly nebo samotní členové centra.

9.	Plán hodnocení projektu

Úspěšnost projektu bude ve stávající podobě naposled zhodnocena po skončení závodní sezóny v roce 2021 v průběhu měsíce října.

Stejně jako při hodnocení letošního roku budeme brát v úvahu fakt, že práce Sportovního centra mládeže je dlouhodobou záležitostí a že se výsledky této práce neobjeví ihned, ale až po delší době. Proto bychom při hodnocení činnosti centra v roce 2021 chtěli brát výsledky závodníků spíše jako pomocné, než hlavní kritérium činnosti.

Pro hodnocení budou použita následující kritéria (nejsou řazena podle důležitosti):

- individuální zlepšení běžecké, technické, taktické a psychické připravenosti závodníků zařazených do Sportovního centra mládeže (testy na dráze, mapové testy apod.);

- výsledky závodníků zařazených do Sportovního centra mládeže v hlavních závodech (žebříček A, M ČR, případně žebříček B);

- individuální výsledkové zlepšení v hlavních závodech oproti předchozí sezóně;

- výzkum mezi členy centra a jejich trenéry – jejich názory na efektivnost centra, na možnosti zlepšení pro další období;

- naplnění věcné části projektu Sportovního centra mládeže.

Celkové hodnocení Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Jihomoravské oblasti bude předloženo Komisi talentovaného dorostu v orientačním běhu Českého svazu orientačního běhu.

Závěrečná zpráva o činnosti Sportovního centra mládeže v orientačním běhu TJ Spartak první brněnská bude předána Nadaci orientačního běhu do 30. listopadu 2021.

10.	Předpokládaný další vývoj

TJ Spartak první brněnská má zájem provozovat kvalitní Sportovní centrum mládeže a vychovávat z talentované mládeže kvalitní závodníky, kteří budou v budoucnosti patřit k republikové i světové špičce v orientačním běhu. Další vývoj by se měl odvíjet v součinnosti všech zainteresovaných na tomto centru.

Pro příští období by měl být zvažován vývoj činnosti Sportovního centra mládeže v těchto oblastech:

- možnost rozšíření působnosti Sportovního centra mládeže na větší oblast;

- kooperace s dalšími SCM v OB;

- možnost získat další finanční prostředky na fungování SCM z dalších zdrojů (grantové programy samospráv obcí, jejichž členové jsou zařazeni do SCM, sponzoři apod.).

11.	Závěr

Věříme, že se stejně jako v předchozích letech podaří nastartovat nové Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu TJ Spartak první brněnská, které bude nejen úspěšné, ale bude přinášet i zařazeným závodníkům radost ze společných akcí a pomůže jim na jejich cestě k úspěchu v orientačním běhu.

12.	Seznam příloh

- Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 – 18 roků s licencí A

- Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 – 16 roků bez licence A

- Jmenný seznam trenérů

- Čestné prohlášení žadatele, že sám vloží do projektu nejméně 100 % finančních prostředků
Závazek, že poskytnuté prostředky nadačního příspěvku budou čerpány v souladu s předloženým projektem Sportovního centra mládeže v orientačním běhu TJ Spartak první brněnská

- Prohlášení žadatele, že souhlasí se zveřejněním některých údajů z projektu Sportovního centra mládeže v orientačním běhu TJ Spartak první brněnská

- Návrh Smlouvy o nadačním příspěvku

- Způsob jednání jménem TJ Spartak první brněnská

- Stanovy TJ Spartak první brněnská

- –

- Strukturovaný životopis řešitele

Brno, 8. prosince 2020

## Příloha číslo 1

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 – 18 roků s licencí A

## Příloha číslo 2

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 – 16 roků bez licence A

## Příloha číslo 3

Jmenný seznam trenérů

## Příloha číslo 4

# Čestné prohlášení žadatele, že sám vloží do projektu nejméně 100 % finančních prostředků

# Závazek, že poskytnuté prostředky nadačního příspěvku budou čerpány v souladu s předloženým projektem Sportovního centra mládeže v orientačním běhu TJ Spartak první brněnská

## Příloha číslo 5

Prohlášení žadatele, že souhlasí se zveřejněním projektu

Sportovního centra mládeže v orientačním běhu

TJ Spartak první brněnská

## Příloha číslo 6

Návrh

Smlouvy o nadačním příspěvku

Návrh

Smlouva o nadačním příspěvku

Smluvní strany:

Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno

zastoupenou: 	Ing. Evžen Cigoš, předseda spráni rady nadace

bankovní spojení:  Moneta Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 14028 Praha 4

číslo účtu:	215194682/0600

IČO: 	62156853

(dále jen „nadace“)

na straně jedné

a

TJ Spartak první brněnská z.s., Štolcova 662/38, 618 00 Brno

zastoupenou:	p. Oldřichem Zedníčkem, předsedou TJ Spartak první brněnská

bankovní spojení:	Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,
pobočka Brno, Joštova 4, 602 00

číslo účtu:	2601769439/2010

IČO:	60552107

(dále jen „příjemce“)

na straně druhé

uzavírají v souladu s § 353 až § 356 občanského zákoníku č.89/2012 Sb., shora uvedenou smlouvu takto:

Čl. I

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek nadace poskytnout za podmínek této smlouvy příjemci nadační příspěvek ve výši stanovené v čl. II této smlouvy.

- Nadační příspěvek se poskytuje na základě výsledků výběrového řízení a lze ho použít na zajištění provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2021, které soustředí a poskytne talentovaným jedincům ve věku 15 – 18 let tréninkovou péči pro jejich další výkonnostní růst v spádové oblasti působnosti centra dle podmínek zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2021 v souladu se zaslanou žádostí - projektem na provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2021 příjemcem grantu.

Čl. II

Výše nadačního příspěvku

Nadační příspěvek se poskytuje ve výši    0 000,-Kč (slovy:………………. korun českých)

Čl. III

Lhůty poskytnutí nadačního příspěvku

Nadace se zavazuje poskytnout nadační příspěvek ve dvou splátkách:

První splátku ve výši 90% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po uzavření této smlouvy převodem na účet příjemce.

Druhou splátku ve výši 10% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po obdržení závěrečné zprávy převodem na účet příjemce.

Úhrada druhé splátky grantu může být pozastavena, pokud žadatel neodevzdá závěrečnou zprávu o provozování sportovního centra za minulé období apod.

IV

Lhůty pro použití nadačního příspěvku

- Příjemce se zavazuje nadační příspěvek použít v termínech uvedených v přílohách této smlouvy.

- Jakékoliv změny termínů schvaluje nadace.

Čl. V

Závazky příjemce

- Příjemce se zavazuje:

  - použít nadační příspěvek výlučně v souladu s účelem a za podmínek dohodnutých touto smlouvou

  - použít nadační příspěvek hospodárně

  - vést řádnou účetní evidenci

  - plnit další podmínky stanovené dohodou smluvních stran

  - nepoužívat nadační příspěvek k poskytnutí příspěvků jiným subjektům.

- Příjemce je povinen informovat nadaci bez prodlení o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy.

- Příjemce je povinen umožnit nadaci nebo jí pověřené osobě kontrolu použití nadačního příspěvku.

- Příjemce se zavazuje podat nadaci na její žádost písemné vysvětlení k jakýmkoliv otázkám spojeným s plněním jeho závazků dle této smlouvy.

- Příjemce je povinen uvádět ve všech materiálech týkajících se aktivit, na jejichž realizaci byl nadační příspěvek poskytnut, informaci o tom, že aktivita je financována z nadačního příspěvku poskytnutého nadací.

- Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečnou zprávu o použití nadačního příspěvku včetně jeho vyúčtování v souladu s článkem IV této smlouvy.

- Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je příjemce povinen vrátit nadaci bez zbytečného prodlení nevyčerpanou část příspěvku současně s předáním vyúčtování.

Čl. VI

Závěrečná ustanovení

- Příjemce prokázal nadaci před podpisem této smlouvy svoji právní subjektivitu, jakož i oprávnění osoby, která za příjemce tuto smlouvu podepsala.

- Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných dodatků. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

- Jakákoliv sdělení smluvních stran navzájem se považují za doručená, pokud byla doručena poštou nebo kurýrem na adresu příslušné smluvní strany.

- Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou ze smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smluvních ujednání, která jsou obsažena v této smlouvě a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

V Brně dne ………….

Za nadaci: Ing. Evžen Cigoš, předseda správní rady nadace

V Brně dne…………..

Za příjemce: Oldřich Zedníček, předseda TJ Spartak první brněnská

Přílohy:

- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2021 zveřejněné na webu Nadace orientačního běhu.

- Projekt provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu na rok 2021 příjemcem nadačního příspěvku zveřejněný na webu Nadace orientačního běhu.

## Příloha číslo 7

Způsob jednání jménem

TJ Spartak první brněnská

## Příloha číslo 8

Stanovy

TJ Spartak první brněnská

## Příloha číslo 9

–

## Příloha číslo 10

# Strukturovaný životopis řešitele